附件1
安康市贯彻落实第三轮省生态环境保护督察反馈具体问题整改进展情况表

	编号
	反馈问题
	整改进展情况
	是否完成

	1
	个别干部对习近平生态文明思想的核心要义和精神实质学习领会不够深刻，对高质量发展与高水平保护的辩证关系认识不到位，在共抓经济发展和生态环境保护上方法不够多、措施不够有力。部分县（市、区）认为安康生态环境质量本底值较好，对安康环境质量长期排名全省前列存在自我满足、盲目乐观，没有完全认识到生态环境保护的长期性、紧迫性和艰巨性，存在松劲心态和厌战情绪。
	安康市委常委会、市政府常务会议深入学习贯彻习近平生态文明思想，各级党委（党组）理论学习中心组每年组织学习4次以上。将辖区和部门生态环境保护职责落实情况纳入市对各县（市、区）和市级有关部门年度目标责任负面清单进行严格考核，全市每年召开1次生态环境保护工作大会，市政府累计召开全市污染防治攻坚调度会50余次。全面推行生态环境分区管控，严守自然生态安全边界，强化事前事中监管，将“三线一单”硬约束作为综合决策的前提条件，改善结构、调优布局，严控“两高”建设项目。
	立行立改
长期坚持

	2
	督察发现，安康市对6个县（市、区）年度目标责任考核中，生态环境工作指标权重2022年至2024年占比呈下降趋势。
	2025年4月22日，印发《各县（市、区）、市直部门、中央和省级驻安单位2025年度目标责任考核指标》，将生态环保核心指标以及中央和省级生态环保督察反馈问题整改纳入考核。
	立行立改
长期坚持

	3
	汉滨区、石泉县、镇坪县于2024年撤销了本级生态环境保护委员会。
	汉滨区、石泉县、镇坪县已设立生态环境保护委员会。
	已完成整改

	4
	截至督察时，安康市工业和信息化局、水利局等8个部门未按《陕西省推动职能部门做好生态环境保护工作的若干措施》要求，制定公示生态环境保护具体事项清单、建立生态环境问题公众举报受理和处理机制。
	市工信局、市水利局、市司法局、市公安局、市商务局、市审计局、市中级人民法院、市人民检察院已分别制定本部门生态环境保护具体事项清单、建立生态环境问题公众举报受理和处理机制，并在本部门网站予以公示。
	已完成整改

	5
	督察发现，安康高新区建民污水处理厂进厂管网污水溢流，大量未经处理生活污水外排形成一处约8亩的黑臭水体。恒口示范区余岭村居民生活污水未有效收集，直排月河支流南沟河。汉滨区西安铁路局安康机务段生活污水直排路边沟渠问题长期存在；江北水电三局家属院化粪池污水长期直排；316国道晏家饭庄旁形成一条长约1公里的污水沟，污水检测结果显示，化学需氧量、氨氮、总磷分别超过地表水环境质量Ⅲ类标准9.9倍、31.4倍、17.5倍；秦阳晨原种猪有限公司粪污管道破损渗漏，群众反复投诉。
	高新区：建民污水处理厂二期扩容工程建成投运，日处理能力提升至3万吨，当前处理能力已覆盖区域内污水产生量。
汉滨区：关于“西安铁路局机务段生活污水直排”问题，安康机务段采取应急措施将生活污水统一收集后转运至江南污水处理厂进行规范处理；关于“水电三局化粪池”问题，已建设化粪池，使用提升泵提升至为解决“316国道晏家饭庄旁污水沟”问题所修建的人工湿地进行处理；关于“316国道晏家饭庄旁污水沟”问题，对污水沟进行了清掏，新建一处日处理能力30立方米三格式化粪池及一处人工湿地污水处理设施；关于“秦阳晨粪污管网破损”问题，秦阳晨原种猪有限公司已对破损的管道进行修复，公司按要求规范处置及利用生产的粪污；明确专人负责，定期对管网及周边环境进行巡查，防止此问题再次发生。
恒口示范区：已沿南沟河道铺设管道368米，将沿南沟河下游沿岸居民的生活污水收集接入余岭村污水处理站管网中处理，南沟河下游居民生活污水已基本得到治理。
	已完成整改

	6
	第二轮省生态环境保护督察反馈安康市“船舶污染防治设施配备不到位”问题整改质量不高，尤其是反馈的船舶设施污染问题，整改方案要求市交通部门牵头于2022年5月31日前完成船舶污染防治设施改造，截至督察时，全市865艘船舶仅有194艘完成改造，完成率仅为22.4%。
	市交通局组织相关县（市、区）、瀛湖生态旅游区严格按照《400总吨以下内河船舶水污染防治管理办法》自查整改，通过严把船舶检验（运营船舶每年需进行一次检验）关口推进全市营运船舶防污染设施改造，要求船长20米以上船舶必须安装生活污水储存柜，船长大于5米但小于20米的船舶必须配备有污水储存容器，未按规范要求完成防污设施改造的不予签发船舶检验证书。
经各县（市、区）、瀛湖生态旅游区排查整改，全市在营船舶522艘，其中船长20米以上船舶（249艘）全部完成防污设施改造（安装具有粉碎、传输管系功能的污水柜）；船长20米以下船舶（273艘）均按规范要求配备生活污水收集容器（污水桶）。
	已完成整改

	7
	紫阳县汉王镇污水处理厂未取得环评手续；汉阴县涧池工业园区污水处理站、蒲溪工业园区污水处理站部分时段出水浓度大于进水浓度。督察还发现，石泉县南区生活垃圾填埋场渗滤液处理站未正常运行，部分渗滤液直排沟渠；岚皋县康渝高铁3标段2号水泥拌合站沉淀池未正常运行，污水溢流农田。
	紫阳县：《紫阳县汉王镇污水处理厂提升改造工程环评报告表》已于2025年1月获得安康市生态环境局紫阳分局批复（以紫环发〔2025〕2号）。
汉阴县：1.针对出水浓度大于进水浓度问题，对经开区雨水污水管网进行了全面排查整治，确保所有污水应收尽收，从源头杜绝了雨污混流；2.更换了在线监测、场站运维、第三方检测服务机构，两个污水处理厂各配备1名专业技术人员和1名协助管理人员，提升了运维管理水平；3.对原有工艺系统进行了调整优化，更换了曝气头和搅拌器，调整气量和污泥量，定期清洗管道、沉淀池，防止污泥淤积导致返混；4.委托第三方机构每半年校验自动在线监测设备，确保数据真实；5.加入智能监控、实时数据检测和异常预警，确保及时发现问题及时整改。同时加强对第三方运维服务机构监管力度和加大日常随机抽查检查频次，确保场站运维规范、运行稳定。截至目前，经开区两个污水处理站进出口水浓度已恢复正常，未出现出水浓度大于进水浓度问题，处理站出水持续稳定达标。该问题已全部整改到位。
石泉县：已拆除废弃连接管，封堵废弃管口，并对排气阀完成改造，采用专用管道将喷溅渗滤液导入收集池，同时已加装监控设施，严格规范操作流程。
岚皋县：已在收集池安装水泵和液位开关，收集池内水由水泵抽至沉淀池循环利用。
	已完成整改

	8
	安康市医疗废物处置中心将2022年以来收集含“标本”的病理性废物24.7吨，交由当地殡仪馆焚烧处置。安康市中心医院将2.8吨病理科废液以“实验室废液”名义交由水泥企业处置。安康市中心医院（北院区）、安康市妇幼保健医院均存在医疗废物暂存间分区贮存不规范、未按箱体标识装存对应的医疗废物等问题。安康市中医医院高新分院、白河县第二医院医疗废物暂存未做到日产日清。
	市中心医院按规定将剩余病理科废液移交市医废处置中心，使用改造合格的化学性废物暂存间进行暂存。市中心医院（北院区）、市妇幼保健院改造、新建规范医废暂存间。市中医医院高新分院、白河县第二医院（白河县茅坪中心卫生院）已做到医废“日产日清”。
	已完成整改

	9
	行政审批部门核发排污许可证质量不高，2024年省级部门组织抽查安康市排污许可证19个，有18个存在污染物排放标准及限值错误、许可排放量错误等“重点问题”；陕西华禾柏生物科技有限公司等5家企业许可排放量不准确。
	1.第三轮省生态环境保护督察反馈24家排污许可证存在的问题已全面进行整改，其中23家企业经验收认定为合格，陕西华禾柏生物科技有限公司排污许可证已于2025年1月5日变更，对反馈问题根据实际情况进行了整改，该厂自2月5日起停止排放污染物，企业对全厂废水、废气治理进行提标改造，重新申请排污许可证。
2.2025年3月14日，对第三方技术服务机构进行约谈，要求其进一步提升服务，保障排污许可证核发质量。
3.制定了《关于进一步优化排污许可审批联审联查工作机制》。
	已完成整改

	10
	安康市现有机动车检测机构12家，抽查6家均存在环检线移动摄像头无法正常使用、人为更改汽车驱动方式放宽检验检测标准等问题。旬阳市庆安机动车辆检测有限公司使用OBDⅡ型作弊器干扰检测结果，使12辆车检测合格，现场发现2个OBDⅡ型作弊器。石泉县机动车检测有限公司在车辆冒黑烟情况下仍出具合格检测报告。安康高新区3家机动车检测公司简化车辆检测程序，未对车辆外观、后处理装置等“否决项”进行检查，就出具车辆合格检测报告。平利县等3个县（市）3家机动车辆检测有限公司排气分析仪的轻汽轻柴混合线、重柴线取样管长度均大于《机动车排放定期检验规范》中规定的7.5米，均存在采样探头未完全插入就出具合格检测报告的问题。
	1.全面排查整治，对全市12家机动车检测机构开展“拉网式”检查，对旬阳市庆安机动车辆检测有限公司、石泉县机动车检测有限公司和平利县女娲机动车服务有限公司已依法立案查处；责令安康丰源汽车安全检测有限公司、安康市新春车辆综合性能检测信息有限公司和陕西顺安车辆检测有限公司限期整改，已全部整改到位。
2.及时更新设备，针对环检线摄像头故障、OBD作弊器干扰、排气分析仪取样管超长度等问题，督促相关有问题检验检测机构完成设备升级改造，共更换不合格摄像头5台、新增摄像头6台，拆除没收OBD作弊设备2个，整改超长度分析仪采样管8条，召回问题车辆重检145辆。   
3.规范检测流程，6家机动车检验检测机构定期组织开展专题培训20余场次，培训人员80人次；严格按照《机动车排放定期检验规范》，建立检测报告“双审核”机制，杜绝简化程序、虚假报告等问题。
4.强化执法监管，严厉打击违法违规行为，市中级人民法院、市人民检察院等六部门及时制定了《关于印发机动车排放检验领域第三方机构专项整治工作方案的通知》和安康市生态环境保护委员会办公室关于印发《安康市重型货车和机动车排放领域第三方机构环境监管工作实施方案的通知》等文件，推动第三方检验检测机构落实主体责任，守法经营合规检测。
	已完成整改

	11
	安康市中心城区还有38公里雨污合流管网未完成改造，52处管网错接混搭未完成整改，江北、高新片区管网建设缓慢、污水收集不全，溢流问题长期存在。
	1.关庙再生水厂已取得排污许可证并于3月份启动单线调试，每天调配一万吨污水进入关庙再生水厂处理，调阅第三方检测数据显示，各项出水指标符合要求，污水溢流问题已整改。完成加快沿江沟渠雨污分流项目建设。目前寇家沟雨污分流工程已新建管网1000米，塘坝沟雨污分流工程已新建管道80米，三安园沟雨污分流工程已完成道路切缝200米。
2.计划2025年底前优先完成15处错混接点和60处管网缺陷点整治，已于7月中旬开工建设，目前已完成安澜路中段、江北大道市人民医院东侧等8处排水管网错混接点整治。剩余错混接点管网缺陷点计划分三年于2028年底前完成整治。
3.建民污水处理厂现处理能力已达3万m³/天，处理能力已充分满足区域内污水产生量，经检测，出水水质稳定达标排放，溢流问题已消除。
	正按时序进度推进整改

	12
	全市有112家医疗机构未取得环评手续，20张床位以上的医疗机构中未建立医疗废水管理制度的有48家。安康市中心医院污水处理3组生物转盘堆积大量发黑污泥，1组生物转盘无法正常使用，进水处漂浮大量生活垃圾。安康市中医医院高新分院伪造消毒加药记录台账。安康市妇幼保健医院污水处理站未安装污泥脱水机及干化设备。
	1.相关医疗机构依法依规完善环评手续，建立健全相关制度。汉滨区大河镇中心卫生院等28家医疗机构依法依规完成环评手续；汉滨区坝河镇卫生院等80家医疗机构重新规范申报了《建设项目环境影响登记表》；石泉县平安医院等14家医疗卫生机构通过查找档案，找到环评备案相关手续，并按照环评要求落实各项环保措施。安康市第三医院等48家医疗机构依据最新政策要求重新修订了医疗废水管理制度。各级卫健主管部门积极组织开展医疗废物废水管理业务培训，提升辖区医疗卫生机构业务能力与水平，确保医疗废物规范处置、医疗废水达标排放。
2.安康市中心医院：一是按照立行立改的要求，已于2024年11月24日由厂家对医院污水处理设备故障进行维修，并采购安装了清淤设施叠螺机。对漂浮的垃圾进行了清理消毒，及时清理淤泥。二是2025年3月完成事故池建设后，立即组织完成了环保竣工验收。市第三医院（市传染病医院）2025年2月完成医疗污水制度修订、上墙工作，并按有关要求落实。三是加强日常巡查检修，发现问题及时处理，确保设备正常运行。
3.安康市中医医院：一是按照立行立改的要求迅速建立完善医疗废水管理制度，规范相关台账记录，并加强培训指导，确保制度落实到位。二是2024年11月21日对第三方公司进行了约谈，并处扣罚11月全部费用16557.0元、自2025年1月1日起终止托管服务的处罚。2025年1月起，由重新招标的第三方公司提供相关服务。三是规范了消毒加药台账和日常运行台账记录，加强对从业人员的管理及第三方公司的监管。严格落实医疗污水处置设施及排放管理全过程监管责任，加强对污水处理设施设备巡查检修，定期抽取医院污水处理站出水委托检测公司进行检测，发现问题及时处理，确保医疗废水、污泥依法依规处置。
4.安康市妇幼保健院：按照立行立改的要求，该院立即启动紧急采购程序，于2024年12月10日完成了污泥脱水机及干化设备的安装调试和投用，并配套建设了污泥处置间和贮存间，制定完善污泥处置管理等相关制度、台账和标识标牌。
	已完成整改

	13
	中央和省生态环境保护督察反馈问题、交办群众信访投诉件中，还存在整改质量不高、成效巩固提升不到位等现象。第二轮中央督察反馈的“建筑垃圾乱堆乱倒”问题，整改成效不稳固，出现反弹。
	1.印发《2025年建筑垃圾专项整治》工作方案，开展集中整治攻坚；
2.会同汉中、商洛建立陕南地区跨区域治理协作机制；
3.严格落实建筑垃圾处置核准，联合市住建局将建筑垃圾备案纳入“高效办成一件事”目录，完成全省建筑垃圾处置核准审批事项公布；
4.7月查处建筑垃圾违法案件7起，完成整改7起，消除存量点位2处，产生处置建筑垃圾4.2万吨。检查建筑工地102处，检查渣土车243台，批评教育52台，处罚4台，罚款2600元。
	正按时序进度推进整改
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	第二轮省生态环境保护督察反馈安康市“沿江污水直排”问题整改质量不高。
	1.加快关庙再生水厂建设，2025年3月28日实现单线通水运行，每日新增处理能力1.7万吨，目前江北片区污水处理总能力达6万吨/日，晴天污水溢流问题已解决。
2.持续加强江北片区污水处理设施运行监管，确保稳定运行、达标排放。
3.计划2025年底前优先完成15处错混接点和60处管网缺陷点整治，已于7月中旬开工建设，目前已完成安澜路中段、江北大道市人民医院东侧等8处排水管网错混接点整治。剩余错混接点管网缺陷点计划分三年于2028年底前完成整治。
	正按时序进度推进整改
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	旬阳市8个镇级污水处理厂（站）未正常运行，其中吕河镇污水处理厂除臭喷淋设备和部分好氧转盘设施损坏无法正常使用；汉滨区早阳镇污水处理厂处理后的污水总磷、总氮超标排放；镇坪县钟宝镇新坪村污水处理站设备严重老化，超负荷运行；宁陕县广货街镇污水处理厂粗格栅停运。
	旬阳市：已完成整改。运营单位陕西环境工程建设旬阳水处理有限公司已于2025年3月16日完成对吕河镇污水处理厂除臭喷淋设备完成维修，2025年3月17日完成好氧转盘维修，安康市生态环境旬阳分局已于2025年3月20日进行现场查验。目前污水处理设施正常运行。
汉滨区：已完成整改。2025年3月9日，早阳镇委托陕西城彩环保科技有限公司对东湾村污水处理站进行日常运维和管理，对存在问题立即查改，确保设备运行正常、出水达标。该公司通过深入排查，发现东湾村污水处理站处理后的污水总磷、总氮超标排放是由于加药泵堵塞导致，便及时采取措施，对加药管进行疏通和专业处理，后经反复调试后设备运行正常、出水达标。2025年4月25日，早阳镇委托陕西地矿安康秦汉实验检测有限公司对东湾村污水处理站出水水质进行采样，2025年5月2日检验报告反馈出水水质达到《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，达到整改成效。
镇坪县：已完成整改。钟宝镇新坪村污水处理站已更换新设备及配件，并完成设备调试，目前，该站已恢复正常运行。
宁陕县：已完成整改。已对广货街镇污水处理厂粗格栅进行维修，该污水处理厂设施正常运行，2025年5月28日完成县级验收。
	已完成整改
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	旬阳市中心医院、平利县医院医疗废水和实验室废水未经处理直排污水管网，污水处理站加药装置和污泥、废气处理装置不正常运行。宁陕县中医院污水处理站预处理后的污水粪大肠菌群超过《医疗机构水污染物排放标准》8.6倍。石泉县中医医院（新院区）检验科废水预处理设备无法正常使用，使用过期药剂；熨斗镇等7个乡镇卫生院污水处理站运行不正常，未及时清理污泥。
	旬阳市：已完成整改。旬阳市中心医院采购了实验室废水预处理设备，已安装并投入使用，处理后的医疗废水经检测达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排放限值。该院已与安康启泽环保科技有限公司签订了污泥处置合同，定期对该院的污泥进行清掏并集中处置。该院已对污水处理站处置装置进行了全面维保检修，并对相关人员进行运行及监测知识培训，确保如实记录。废气通过设备加盖及设施置于地下等措施进行污水处理站无组织废气管控，并委托第三方机构每季度进行废气检测，检测结果均符合排放标准。
平利县：已完成整改。1.平利县医院检验科废水预处理系统已安装并投入使用；2.污水处理站加药管道已按设计要求重新调整，目前装置运行正常；3.已和第三方污泥处理单位签订协议，达到处理量及时清理；4.已维修废气处理装置，目前设施运行正常。
宁陕县：已完成整改。2024年11月，宁陕县中医院对全套污水管网系统运行情况逐项检查，及时更换了污水提升泵，维护相关设施设备，对曝气、投药等机电设施检查检修。分别于2025年4月3日、3月28日、2月12日、2024年12月4日请第三方检测公司开展了4次污水检测，所测项目检测结果均符合国家规定标准限值。6月5日完成县级验收。
石泉县：已完成整改。1.县中医医院已立即联系售后现场对预处理设备进行维修调试，采购二氧化氯消毒药剂，目前检验科废水预处理设备正常使用。2.两河镇中心卫生院从县污水处理厂购得活性污泥，现已投入曝气池内使用，同时要求污水管理兼职人员严格落实工作制度，每日进行排查，发现问题及时处理。饶峰镇中心卫生院已将阀门调至三分之一处，消除泡沫，对水样进行消毒，已对井盖周围进行密闭处理确保无雨水及泥沙进入清水池。按要求对污水处理站污泥进行清理，同时严格落实工作制度，每日进行排查，发现问题及时处理。云雾山镇卫生院、迎丰镇中心卫生院、熨斗镇中心卫生院、中池镇卫生院已进行清淤，并投放活性污泥到污水处理站好氧池中，按要求进行存储和建立台账。池河镇中心卫生院已调整污水处理器运转模式为长期运转模式，好氧池曝气量明显增加，按要求对污水处理站污泥进行清理，按要求进行存储和建立台账。
	已完成整改
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	空气质量改善成效还不够稳固，安康市2023年优良天数同比减少8天，在全国339个城市排名从2021年的第117名下滑至2023年的第130名，2024年重污染天数难以完成考核任务。2024年，全市有75家1000平方米以上的餐饮企业单位应安装油烟在线监测设备，实际仅安装21家。全市62家重点用车企业应于2024年9月底前完成环保门禁系统建设，实际仅完成13家。此外，面源污染管控能力还不够高，秸秆禁烧以及散煤抽检等工作有待加强。
	一是强化安排部署，印发了《安康市大气污染治理专项行动2025年工作方案》《安康市大气污染防治“冬病夏治”工作方案》《安康市2025年扭转被动局面推进空气质量改善工作方案》《安康市2025年夏季空气质量提升工作方案》，夯实职责、细化措施，推动各项工作有序开展。
二是加强餐饮油烟治理，54家餐饮单位已安装在线监测设备，餐饮油烟监管信息平台已初步建成，目前正在调试。
三是加快环保门禁建设，剩余21家企业17家已完成门禁建设，剩余4家推进中。
四是严控秸秆禁烧，印发了《关于做好2025年秸秆禁烧工作的通知》，夯实县镇村组四级网格监管职责，筑牢全域禁烧防线；强化明察暗访，推动工作落实，查处火点（黑斑）9处，下发通报2份；广泛宣传教育，累计出动人员11770余人次，出动宣传车辆1360余台（次），发放各类宣传资料97880余份，悬挂标语1100余条。
五是推进散煤治理，发布了《2025年重点产品监督抽查计划通告》，将散煤列入抽查计划，目前抽查3批次。
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	相关部门对化工厂、水泥、商砼、石料建材加工等行业监管不严，企业污染防治措施落实不到位。汉滨区坤城环保建材有限公司、赢丰新型建材有限公司烟道破损、脱硫设施不正常运行、烟气散排问题突出；江华集团有限公司废气跑冒滴漏严重，厂区周边气味刺鼻。旬阳市尧柏水泥厂石膏和原煤上料口颗粒物收集不到位。平利县梓豪睿建材有限公司等4家企业原料堆放区扬尘问题突出。岚皋县、紫阳县、恒口示范区7家石料建材和商砼企业未按环评要求建设密闭的生产车间、原料棚、物料运输廊道，部分砂石料堆场无“三防”设施，厂区地面未硬化。
	汉滨区：已完成整改。坤城环保建材有限公司于2024年10月全面停产，目前不具备复产条件，无排污行为。赢丰新型建材有限公司已对脱硫塔、排气管道、窑体、烟囱破损处进行维修，2025年4月17日执法监测赢丰新型环保建材有限公司无组织废气、二氧化硫、氟化物均达到排放标准。江华集团有限公司已完成大气污染物超低排放改造，并对厂区设备管道进行全面检修，4月7日监测报告显示有组织、无组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等均符合排放标准。
旬阳市：已完成整改。1.2025年4月20日，该公司已完成石膏和原煤上料口收尘收集装置，安装和加装挂网式喷淋，同时建立喷淋设施进行集中控制平台，对有组织及无组织排放强化日常管理。2.将继续加大对该公司环境监管力度，加密检查频次，发现问题及时整改，确保各污染物达标排放。
平利县：已完成整改。平利县梓豪睿建材有限公司、平利县新奥建材有限公司对原料仓大门、卸料口和传输带进行了封闭，并安装了喷淋设备；平利县卓越矿业有限公司对堆放的原料进行了清除；平利县安得利新材料有限公司对堆放的原料采取了全覆盖措施；4家企业建立了清扫、洒水降尘工作机制，并加大抑尘频次，防治扬尘污染。
岚皋县：正在整改中。岚皋县平溪石料厂生产车间已全封闭，原料随产随用，不设置原料棚；建设了成品物料棚，成品物料全部棚储，不随意堆放；物料传输带进行全封闭；对未硬化场地进行了硬化。利和建材销售有限责任公司物料传输带已进行全封闭，督促在取得用地手续后，对生产车间进行全封闭，对生产场区地面进行硬化，物料传输带进行全封闭，搭建成品料堆棚，四周修建围挡设施。茅坪石料厂生产车间已进行全封闭，正在搭建物料棚。新春石料厂生产车间已进行封闭，物料传输带已进行全封闭，临时用地手续到期，督促在取得用地手续后对生产场区地面进行硬化，搭建成品料堆棚，目前采用防尘网进行覆盖。
紫阳县：已完成整改。已严格按照环境影响报告要求，封闭碎石场所，安装喷淋设施和修建加工循环用水池、三格沉淀池等设施，已完成环保竣工验收。
恒口示范区：安康宇鑫建材有限公司已对生产车间和物料运输廊道进行密闭，对露天堆放的砂石料使用密目网进行覆盖；安康紫逸商贸有限公司已对露天堆放的砂石料使用密目网进行覆盖，物料棚已建设完成。
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	安康市现有矿山需生态恢复治理面积约1.5万亩，截至督察时，仍有34%的区域尚未开展生态恢复治理。
	一是全市历史遗留矿山治理任务已基本完成。2023年初省自然资源厅下达我市秦岭区域历史遗留矿山治理资金8493万元，用于治理秦岭区域剩余历史遗留矿山图斑治理，涉及汉滨、宁陕、汉阴、紫阳、旬阳、岚皋、恒口7个县（市、区）。目前7个项目已全部完成主体工程，其中岚皋、恒口2个项目已完成市级验收，汉滨、宁陕、旬阳、汉阴4个项目已完成县级验收，紫阳县正在准备县级验收。2025年底可全面完成秦岭区域历史遗留矿山治理，按期完成整改任务。2023年下半年省自然资源厅下达我市巴山区域历史遗留矿山治理资金5013万元，可完成巴山区域剩余历史遗留矿山生态修复任务，项目涉及白河、平利、镇坪、汉滨、旬阳、紫阳、汉阴7个县（市、区），治理绩效面积108公顷，目前该批项目除白河、平利未完成外（白河已进场开工、平利完成90%），其余项目均已完成主体工程，年底前可全部完成治理任务。二是按照督察局核查反馈问题，4月初印发了《关于加快推进矿山生态修复工作的通知》，加快推进全历史遗留矿山生态修复项目实施，进一步夯实矿山企业治理恢复责任。开展督察反馈问题整改“回头看” 对照历年中、省环保督察反馈问题、自然资源督察、秦岭明察暗访和信访等问题，举一反三开展排查，重点对秦岭区域历史遗留矿山生态修复治理成效开展“回头看”排查，补充完善项目档案资料，发现问题，立行立改。对主体工程有损毁、复垦复绿效果达不到销号要求的项目及时进行整改。
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	抽查37个矿石、砂石、物料堆存点位均未办理相关手续，累计违规占地、占林、占河道达125亩，部分县（区）自然资源、林业、水利部门监管不严，乱堆乱占破坏生态问题依然存在。
	按照市委、市政府整改方案要求，对未办理相关用地手续26个矿石、砂石、物料堆场用地点位，向涉关县（市、区）自然资源局、分局进行了交办，要求提高认识、高度重视，分类施策整改到位。同时，进一步加强物料堆放用地监管力度，实现长效监管。截至目前，已完成平利3个砂石堆场整改，高新区天实商混公司问题已整改到位、坪宝村镇坪县南江电站砂石料有限公司已办理国有建设用地手续，剩余21个问题正在整改中。
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	平利县卓越矿业有限公司违规占地8.7亩堆存矿石；岚皋县城关镇紫君山庄附近一处砂石料违规占用林地约4亩，利和建材销售有限责任公司5.3亩临时用地手续到期后未复垦；紫阳县城关镇国道G541弃渣场、白河县中厂镇宽坪村弃渣场未办理用地手续；石泉县佛坪岭隧道及引线工程2处弃渣场未按水土保持方案要求建设排洪沟、边坡，存在水土流失隐患。
	平利县：已完成整改。已对企业违规占地行为进行了查处；企业已清除违规堆放的重晶石原矿，并进行了覆土复绿。
岚皋县：正在整改中。城关镇紫君山庄附近堆放建筑材料三防措施已落实。县林业局已与省林业局对接，已上会通过，省林业局已下达批复（陕林地许长〔2025〕375号）。岚皋县孟石岭镇人民政府已将案件移交县自然资源局进行查处，县自然资源局下发处罚决定书后，利和建材提起行政诉讼，7月9日安康铁路法院开庭后尚未宣判。
紫阳县：已完成整改。累计完成土方弃渣清理11400立方米，其中表层剥离3500立方米，地形重塑7900立方米，同步实施边坡修整和场地平整。完成裸露岩体渣土覆盖面积2.3公顷，覆盖厚度0.5米，覆盖面积已经全部补植复绿。采取网格化种植方式，在修整区栽植杉树苗35000株（株行距2X2米），配套铺设浇水管道2000余米。建立动态监测机制，针对旱季苗木受损情况及时补植抗旱型刺槐8600株，组建10人管护专班实施隔日精准灌溉，最大限度提升苗木成活率。
[bookmark: _GoBack]白河县：已完成整改。已对弃渣场上堆放的物料进行了覆盖。该宗地于2020年1月9日经省政府批准为建设用地，现为县国有储备用地。2025年3月12日，县水利局向县政府申请将该处土地用于城区饮用水工程临时堆放物料。根据《中华人民共和国土地管理法》《土地储备管理办法》（自然资规〔2025〕2号）等法律法规要求，县政府批准该处土地临时使用，用于县水利局城区饮用水工程临时堆料场。2025年5月9日，县自然资源局与县水利局签订了《储备土地临时利用协议》。
石泉县：正在整改中。石泉县佛坪岭隧道及引线工程施工单位已按照水土保持方案要求，规范渣土堆放，严控堆放区域和堆放高度，完善拦渣墙268米，修建弃渣场排洪沟270米；对弃渣场外侧边坡栽植爬山虎、刺槐等绿植25株，撒种草籽600平方米，确保雨水顺沟渠排放，防止渣土随雨水滑塌，整改措施已落实到位。
	正在按时序推进整改

	22
	安康市4个县（市）未建成规范的建筑垃圾填埋场，2个县未出台建筑垃圾污染环境防治工作规划，9个县（市）未启动建筑垃圾管理信息平台建设。
	旬阳市目前除冲洗设备尚未完成建设外，其他均已完工，正按程序移交管理主体及权限；岚皋县已完成项目总体工程量的95%；白河县完成项目总量的50%；平利县完成项目总量的70%；汉阴县完成项目总量的53%。
	正按时序进度推进整改

	23
	汉阴县合益固废处置有限公司未获得建筑垃圾消纳场核准资质，累计处置建筑垃圾约7.9万吨；祥华建材有限公司、祥之瑞环保建材有限公司分别于2009年、2020年违规接收处置建筑垃圾；城关镇十天高速沿线违规堆存大量建筑垃圾。
	对汉阴县合益固废处置有限公司、祥华建材有限公司、祥之瑞环保建材有限公司违规接收建筑垃圾行为依法实施行政处罚，并协调县行政审批局于2024年11月22日至11月28日完成三家企业建筑垃圾处置消纳许可证核发工作，实现合规运营；对汉阴县合益固废处置有限公司、祥华建材有限公司、祥之瑞环保建材有限公司违规接收建筑垃圾行为依法实施行政处罚，并协调县行政审批局于2024年11月22日至11 月28日完成三家企业建筑垃圾处置消纳许可证核发工作，实现合规运营；已落实十天高速（韩家湾）附近乱堆乱倒建筑垃圾、生活垃圾属地管理责任，规范管理十天高速（韩家湾）凤凰山隧道A标段堆存的建筑垃圾。
	已完成整改

	24
	白河县金龙建材有限公司等3家企业在未取得有效资质情况下接收处置建筑垃圾；8家工程项目的建筑垃圾运输单位（个人）违规拉运建筑垃圾；茅坪镇枫树沟内堆存建筑垃圾约3万立方米，占地约10亩；杨家岩弃土场倾倒建筑垃圾侵占林地2.7亩、草地8.9亩。汉滨区、平利县、镇坪县、安康高新区城乡接合部建筑垃圾乱堆乱倒现象突出。
	白河县：已完成整改。白河县住建局（城管局）已对白河县金龙建材有限公司等3家企业及8家建筑垃圾运输单位（个人）违规行为给予警告，依据相关规定责令限期整改，均已完善建筑垃圾处置、运输资质手续，规范运转行为。茅坪镇枫树沟和杨家岩倾倒的建筑垃圾，分别由茅坪镇政府和县交通局严格按照“一点一策整改方案”完成了整改。对场地进行了平整、复绿、对侵占的林地实施生态恢复。对涉事企业倾倒建筑垃圾（工程渣土）进行了行政处罚。
汉滨区：正在整改中。印发《中心城区建筑垃圾综合治理整改工作方案》《关于开展建筑垃圾乱堆乱倒排查整治工作分片督导的通知》《关于进一步加强城乡接合部建筑垃圾乱堆乱倒整治的通知》等文件，成立建筑垃圾乱堆乱倒排查整治工作督导检查领导小组，7月累计检查重点点位51处，共发现2处问题，目前2处问题已全部完成整改，下达整改通知书2份；检查工地43处；积极开展联合执法行动 3 次。针对违规行为及时发现、及时现场整改，7月共检查渣土运输清运车辆67辆，对11台车辆进行批评教育。
平利县：已完成整改。制定《平利县城市建筑垃圾专项整治工作实施方案》，截至目前，累计排查发现建筑垃圾乱堆乱倒点位10余处，治理建筑垃圾堆体2000余立方米；严格落实建筑垃圾运输处置备案制，强化“三三联动”，住建、交通、交管等部门开展20余次联合执法，强化源头管理，杜绝建筑垃圾乱堆乱倒。
镇坪县：正在整改中。每月开展全域巡查，累计巡查7批次，发现并整改乱堆乱倒点位35处，整改率100%，农村地区乱堆乱倒现象逐步减少。开展联合执法检查8次，查处违法行为3起，形成有效震慑。组织法律法规集中宣传2次，悬挂横幅20条，张贴合规处置告知书50余份，并公布举报电话及邮箱，提升公众参与度。印发《关于进一步规范城市建筑垃圾产生、运输和处置核准审批工作的通知》文件，明确建筑垃圾核准事项，进一步规范处置流程。
安康高新区：已完成整改。常态化开展建筑垃圾乱堆乱放清理整治，督促各物业小区做好装修垃圾运输监管；建筑垃圾分拣厂已完成建设，目前设备调试阶段，正式运营后可缓解辖区建筑装修垃圾末端处置问题，达到建筑垃圾资源化利用目标。
	正按时序进度推进整改

	25
	2023年9月以来，全市33家医疗机构产出的10.3吨医疗废物未规范收集、分类、暂存；17辆医疗危险废物转运车每天仅8辆运行，且存在未按规定线路行驶问题。全市设有病床的225家医疗机构中，仍有43家未规范建设医疗废物暂存间。
	对整改成效正在巩固提升中，将联合市级相关单位按时间节点进行市级验收。
（一）明确医疗废物分类、收集、暂存等环节职责，明确机构分类收集、暂存、规范称重、交接等工作要求，从源头杜绝医废混装的情况。
（二）完善病理性废物管理制度，建立医疗废物收集处置信息定期汇总互通共享制度、交接登记制度，规范医废申报登记，实现精细化管理和可溯源追踪。
（三）提升市医废中心转运能力，对17辆医疗危险废物转运车规范管理，加大使用频次，严格按规定路线运行。
（四）强化日常管理，加强巡查，监督指导43家医疗机构规范建设医疗废物暂存间，确保医疗废物规范收集、分类、暂存、处置。
	已完成整改

	26
	岚皋县、紫阳县4家汽修店危废暂存间建设不规范、废机油桶乱堆乱放问题突出；瀛湖生态旅游区水上交通运输管理部门将45只船舶废旧电瓶转卖私人个体户。
	岚皋县：已完成整改。汽修企业规范建设危险废物贮存间，分类处置危废品，建立危废品处置台账，规范申报、处置危废品。
紫阳县：已完成整改。已对蒿坪拓展汽修和强祥汽修厂危废贮存间进行规范，正确张贴危险废物暂存设施标识，建立危废品处置台账。
瀛湖区：正在推进整改。
	正在按时序推进整改

	27
	督察还发现，安康市巴山区域小水电整改退出工作推进缓慢，还有11家整改类小水电未取得环评手续，抽查2家部分时段生态下泄流量未满足要求。
	安康巴山区域现有水电站115座，整改类电站中环评手续办理11项。截至目前，镇坪县大王包、鱼泉河一级、小溪河、新曙河、上竹、八宝溪水电站，紫阳县毛坝关水电站，岚皋县赵坪、向阳、花坝、蔺河口生态机组等11处水电站环评手续均已批复。为确保小水电站生态流量稳定达标，将建立常态化、多维度监管机制。通过线上监测与线下巡查相结合的方式，动态排查生态流量泄放状况，对发现的问题立行立改。严格落实省平台生态流量泄放特殊情况实时报备制度，以全流程闭环管理，坚决杜绝减脱水河段形成，切实维护河流生态系统健康。
	已完成整改

	28
	督察还发现，随机抽查4家企业，均存在自行监测不规范、监测报告数据造假等问题。陕西地矿安康秦汉实验检测有限公司为汉滨区大竹园七堰污水处理厂出具的噪声检测报告数据与原始记录数据不一致。陕西博森检测技术有限公司对安康高新区污水处理厂开展无组织废气监测，原始采样品编号与监测报告不符。陕西华准通检测技术有限公司对石泉县中池镇、池河镇卫生院开展噪声监测中，在未达到设定时长下进行监测，出具合格检测报告。陕西华康检验检测有限责任公司对旬阳市人民医院医疗废水监测中，登记采样时间和实际采样时间不一致。
	经核查，责令华康检测公司加强从业人员管理，对人员违规取样行为进行批评教育，杜绝违规现象发生。对博森检测公司进行了行政处罚4000元，没收违法所得4000元。对华准通检测公司和秦汉实验检测公司下达责令整改通知书，要求限期整改。
	已完成整改



-2-

				-1-

	29
	长江“十年禁捕”“河湖长制”落实不够精细，河道“四乱”依然存在，瀛湖生态旅游区未按要求编制规划环评，未制定禁渔工作方案和巡查制度，违规设置多处垂钓房；汉水生态农业科技开发有限公司存鱼网箱数量批小建大。
	一是2025年1月会同公检法机关开展联合督导，全市范围内河湖环境改善成效显著，“四乱”问题得到有效整治；二是要求各县（市、区）积极组织志愿者队伍和护河员清理河道垃圾，恢复河道生态健康，营造良好护河氛围；三是3月19日召开全市河湖长制工作暨“亮剑护河2025”河道非法采砂专项整治行动工作会议，安排部署河湖长制相关工作，持续推进“亮剑护河2025”河道非法采砂专项整治行动，确保河湖生态安全，维护河湖健康，4月至5月市河长办会同市中级人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局按照《安康市“亮剑护河 2025”河道非法采砂专项整治行动方案》，由6名县级领导分别带队，采取“四不两直”的方式，深入各县市区河湖一线检查河湖保护管理情况；四是完善四级河湖长名录，压实河湖长责任，要求各级河湖长严格按照巡河要求开展有效巡河。市河长办将采用“四不两直”的方式，不定期深入河湖一线开展暗访督导工作，发现问题，督办整改。                                                                           
瀛湖生态旅游区：正在整改中。已对接第三方公司启动《瀛湖生态旅游区规划环评》编制工作。已完成汉水生态农业科技开发有限公司存鱼网箱超出审批养殖网箱拆除工作。
	正按时序进度推进整改

	30
	安康市未按《陕西省“十四五”医疗废物收集处置能力建设规划》要求，完成新增病理性、化学性、药物性医疗废物处置能力不低于17吨/年的目标任务。
	旬阳市医疗废物危险废物收集处置项目目前土地预征公告已发布，已完成项目可行性研究、社会稳定风险评估，取得项目建议书批复、林地使用手续、环评、文物预审。正在进行土地摸底调查。
	正按时序进度推进整改
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