
关于全市“7·18”灾害恢复重建重点集中安置点包抓责任及进展情况的通报
	县区
	安置点名称
	包  抓
领  导
	包抓部门
	安置灾民建房（户）
	其  中
	水电路基础设施建设落实捆绑资金（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	动工（户）
	主体完成（户）
	竣工率（%）
	
	

	
	
	
	
	
	
	上次统计
	本次统计
	上次统计
	本次统计
	上次统计
	本次统计
	

	汉

滨

区
	大竹园镇七堰村安置点
	陈  勇
	区计划局
	100
	100
	88
	99
	88
	99
	500
	500 
	

	
	县河乡县河村安置点
	徐  韬
	区人大、区国土局
	50
	50
	
	
	
	
	105
	105 
	

	
	恒口镇新兴村安置点
	袁子顺
	区政府办、区信用联社
	40
	40 
	
	
	
	
	3
	3 
	

	
	茨沟镇老庄村安置点
	袁子顺
	区农机局、区建设局
	88
	88 
	
	
	
	
	305
	305 
	

	
	关庙镇安置点
	金小平
	区政协、区教育局
	52
	52 
	48
	48
	92
	92
	24
	24 
	

	
	牛蹄乡土坪村安置点
	郑红丹
	区劳动局
	50
	50 
	
	
	
	
	155
	155 
	

	
	吉河镇安置点
	李森文
	区旅游局、区水利局
	61 
	61 
	46
	46
	75
	75
	210
	210 
	

	
	瀛湖镇安置点
	李森文
	区水利局
	95 
	95 
	70
	70
	74
	74
	13
	13 
	

	
	沈坝镇集镇安置点
	王孝成
	区建设局
	80
	80 
	
	
	
	
	155
	155 
	

	
	张滩镇安置点
	王孝成
	区交通局
	120
	120 
	
	
	
	
	55
	55 
	

	
	双龙镇新华安置点
	王太芳
	区委组织部、区交通局
	79 
	79 
	
	
	
	
	105
	105 
	

	
	大竹园集镇安置点
	王业斌
	区科技局
	89 
	89 
	8
	8
	9
	9
	100
	100
	

	
	晏坝集镇安置点
	徐仁敬
	区检察院、区民政局
	64 
	64 
	31
	31
	48
	48
	155
	155 
	

	
	梅子铺镇安乐村安置点
	张亚清
	区宗教局、区文广局
	60 
	60 
	
	
	
	
	35
	35 
	

	
	谭坝乡集镇安置点
	吴家仲
	区政法委
	79 
	79 
	
	
	
	
	
	
	

	
	玉岚乡跃进村安置点
	徐明金
	区瀛湖管理局
	54
	54
	13
	13
	24
	24
	25
	25
	


	县区
	安置点名称
	包  抓
领  导
	包抓部门
	安置灾民建房（户）
	其  中
	水电路基础设施建设落实捆绑资金（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	动工（户）
	主体完成（户）
	竣工率（%）
	
	

	
	
	
	
	
	
	上次统计
	本次统计
	上次统计
	本次统计
	上次统计
	本次统计
	

	紫

阳

县
	蒿坪镇双星村灾民集中安置点
	罗雪剑
	县民政局
	174
	174
	36
	36
	21
	21
	320
	320
	

	
	焕古镇大连村灾民集中安置点
	李辉新
	县城建局
	70
	70
	20
	20
	29
	29
	105
	105
	

	
	城关镇太平村灾民集中安置点
	刘昌兰
	县民政局
	66
	66
	14
	14
	21
	21
	50
	50
	

	
	东木镇月桂村灾民集中安置点
	张政猷
	县红十字会
	62
	62
	32
	32
	52
	52
	50
	50
	

	
	向阳镇合垭村灾民集中安置点
	贾学勇
	县农工部
	204
	204
	60
	103
	29
	50
	50
	50
	

	
	双安镇林本河村灾民集中安置点
	罗万平
	县文化旅游局
	189
	189
	55
	96
	29
	51
	50
	50
	

	
	广城镇八庙村灾民集中安置点
	刘济兵
	县烟草局
	184
	184
	45
	90
	24
	49
	50
	50
	

	
	瓦庙镇新华村灾民集中安置点
	周学福
	县统战部
	184
	184
	48
	88
	26
	48
	50
	50
	

	
	麻柳镇染房村灾民集中安置点
	张教志
	县宣传部
	186
	186
	52
	93
	28
	50
	50
	50
	

	
	高桥镇裴坝村灾民集中安置点
	王春丽
	县政法委
	204
	204
	58
	100
	28
	49
	50
	50
	

	
	双桥镇许河村灾民集中安置点
	金绍发
	县残联
	188
	188
	57
	57
	30
	30
	50
	50
	

	
	洄水镇桦栎村灾民集中安置点
	谢成彦
	县司法局
	170
	170
	43
	43
	25
	25
	50
	50
	

	岚

皋

县
	四季乡木竹村吴家河坝
	鲁  琦
	县财政局
	25
	25
	15
	22
	60
	88
	265
	265
	

	
	铁炉乡先进村田堡梁
	袁守平
范传斌
	县民政局
	62
	62
	45
	48
	73
	77
	210
	360
	

	
	民主镇农田村李家浜
	周康成
	县计划局
	167
	167
	81
	112
	49
	67
	250
	250
	

	
	石门镇松林村小尖河坝
	唐培安
	县监察局
	52
	52
	50
	52
	96
	100
	186
	216
	

	
	横溪乡兴坪村梁家坝
	王安中
	县组织部
	50
	50
	48
	50
	96
	100
	60
	60
	

	
	官元镇吉安村陈家院子
	宁  斌
	县公安局
	100
	100
	61
	96
	61
	96
	86
	116
	


	县区
	安置点名称
	包  抓
领  导
	包抓部门
	安置灾民建房（户）
	其  中
	水电路基础设施建设落实捆绑资金（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	动工（户）
	主体完成（户）
	竣工率（%）
	
	

	
	
	
	
	
	
	上次统计
	本次统计
	上次统计
	本次统计
	上次统计
	本次统计
	

	平

利

县
	城关镇药妇沟村集中安置点
	何邦军
	县城建局
	185
	185
	114
	120
	62
	65
	380
	380
	

	
	长安镇千佛洞村集中安置点
	陈世斌
	县人大办
	94
	94
	40
	40
	43
	43
	100
	100
	

	
	洛河镇莲花台村集中安置点
	吴  平
	县水利局
	120
	120
	54
	61
	45
	50
	800
	800
	

	
	正阳乡正阳河村集中安置点
	严早平
	县政协办
	137
	137
	58
	70
	43
	51
	50
	50
	

	
	长安镇高原村集中安置点
	许启政
	县民政局
	158
	158
	94
	95
	59
	60
	408
	408
	

	
	广佛镇广佛村集中安置点
	鲁延柱
	县林业局
	60
	60
	32
	44
	53
	73
	265
	265
	

	
	城关镇长沙铺村集中安置点
	邱志华
	县计划局
	55
	55
	51
	52
	93
	95
	110
	110
	

	
	老县镇集镇集中安置点
	汪显存
	县扶贫局
	120
	120
	0
	26
	0
	20
	380
	380
	

	
	西河乡西坝村集中安置点
	汪显存
	县交通局
	100
	100
	69
	71
	69
	71
	50
	50
	

	
	大贵镇后湾村中坝集中安置点
	邹  伟
	县检察院
	120
	120
	80
	85
	67
	70
	150
	150
	

	
	广佛镇铁炉村集中安置点
	罗时群
	县电力局
	60
	60
	55
	57
	92
	95
	12
	80
	

	
	八仙镇龙门村集中安置点
	李  平
	县旅游局
	81
	81
	59
	59
	70
	73
	20
	20
	

	
	八仙镇乌药山村集中安置点
	李  平
	县广电局
	51
	51
	48
	48
	94
	94
	8
	20
	

	旬

阳

县
	城关镇草坪安置点
	陈昌学
	县人大办
	22
	22
	11
	11
	50
	50
	20
	32
	

	
	蜀河镇安置点
	张益民
范化东
	县政府办、交通局
	31
	31
	26
	31
	87
	100
	8
	10
	

	
	赵湾镇安置点
	王  惠
	县政协办、县农业局
	21
	21
	17
	18
	81
	86
	
	5
	

	
	麻坪镇社区安置点
	陈  刚
	县民政局
	40
	40
	31
	40
	78
	100
	14
	25
	


	县区
	安置点名称
	包  抓
领  导
	包抓部门
	安置灾民建房（户）
	其  中
	水电路基础设施建设落实捆绑资金（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	动工（户）
	主体完成（户）
	竣工率（%）
	
	

	
	
	
	
	
	
	上次统计
	本次统计
	上次统计
	本次统计
	上次统计
	本次统计
	

	白

河

县
	小双乡东村
	郭德林
	县国土局
	70
	70
	20
	46
	28
	66
	600
	600
	

	
	大双乡花湾村
	陈  晖
	县财政局
	60
	60
	15
	35
	25
	58
	260
	260
	

	
	仓上镇农庄村
	黄治俊
	县民政局
	16
	16
	10
	16
	62
	100
	
	
	

	
	仓上镇裴家村
	黄治俊
	县人行
	82
	82
	
	20
	
	24
	220
	220
	

	
	宋家镇光荣村
	何益新
	县纪委
	79
	79
	
	35
	
	44
	
	150
	

	
	西营镇蔓营村
	阮家军
	县水利局
	58
	58
	15
	32
	25
	55
	120
	120
	


备注：1、上次通报统计时间截止2月23日，本次通报时间截止3月13日。
      2、表中未出现的县区四大班子主要领导及分管县区长的包抓点建房任务已完成。

